ПЛАН – ГРАФИК работы  МОУ Новоандриановскойсош по введению ФГОС НОО

на 2011-2012 учебный год

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС НОО | Июнь 2011 | Протокол заседания органа Совета школы | Администрация школы |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС | Июнь 2010 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования | Июнь 2011 | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Июнь 2011 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы | Июнь – август 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Директор школы |
| Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Август 2011 | Наличие учебного плана | Администрация школы |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Август –сентябрь 2011 | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Август 2011 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Август 2011 | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ | Август 2011 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей начальных классов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | В течение 2011-2012 уч.года | Новое Положение о публичном отчете | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август – сентябрь 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течении 2011- 2012 уч.года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Совет школы |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | Июнь 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Август- сентябрь 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы Учреждения дополнительного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011-2012 уч. года | Система работы по данному направлению | Администрация школы Методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2011-2012уч.г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | В течение 2011-2012уч.г. | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС( анкетирование, собеседование) | Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Май 2012 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 5.2. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» 5.3. Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы 5.4. Изготовление буклетов «Новый ФГОС» | В течение 2010-2011уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Ноябрь 2010, Май 2011г. | Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Июнь –август 2011 Май – июнь 2011г | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | В течение 2010-2011уч.г. | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |